## Estimación
HOJA DE ESTIMACION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | Sistema Unificado de Reclamos ACV Sistemas |  |  | REFERENCIA : |  |  | 1
CLIENTE : |  | Externo |  |  | DIRECTOR : |  |  | Palomino Nieva, Cynthia Salome
FECHA INICIO : |  | 2017-08-15 |  |  | FECHA FIN : |  |  | 2017-11-24
[5 empty] | PRECIO VENTA (SIN IVA): |  |  |  | 74814.4619 | Pesos
[5 empty] | ESFUERZO : |  |  |  | 682.5 | Horas
[5 empty] | MARGEN : |  |  |  | 33.0129 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  |  | uso de rec | hoja de rec |  | siempre en1 |  | valor si faltara algun rol
|  | CATEG. | HORAS | COSTE/HR |  | COEFIC. |  | CONTING. |  | COSTE
|  | Lider de proyecto - SPN | 156.5 | 70 |  | 1 |  | 6% |  | 11612.3
|  | Analista funcional - SPN | 228 | 60 |  | 1 |  | 5% |  | 14364
|  | Desarrollador - GO | 114 | 50 |  | 1 |  | 7% |  | 6099
|  | Diseñador de software - SPN | 64 | 65 |  | 1 |  | 4% |  | 4326.4
|  | Diseñador de Base de datos - GO | 28 | 55 |  | 1 |  | 3% |  | 1586.2
|  | Testing - GO | 40 | 40 |  | 1 |  | 4% |  | 1664
|  | Documentador - SPN | 52 | 35 |  | 1 |  | 1% |  | 1838.2
|  | SUBTOTAL | 682.5 | 57.8095 |  | 1 |  | 4.655% |  | 41490.1
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | Internet | [7 empty] | 2800 | 700 por mes
|  | Electricidad | [7 empty] | 6400 | 1600 por mes, en 4 meses que dura el proyecto
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 8% |  | 9936 | al total lo multiplico por 8% porque si falla algun servicio tengo capital de reserva
| 1.C COSTES VARIOS |  | los gastos de capacit y transporte se calculan aquí, viaje de 20 min a $10
|  |  | total horas uso | smartphones y note basado en el tiempo de deterioro de recursos, transporte ver regla de 3
|  | Notebook | 77 | 0.38 |  | 1 |  | 5% |  | 30.723 |  | Se tomo el total de las horas de las 2 notebooks
|  | Capacitacion en Programacion | 6 | 50 |  | 1 |  | 3% |  | 309
|  | Transporte | 19 | 10 |  | 1 |  | 5% |  | 199.5
|  | Smartphones | 78 | 4.37 |  | 1 |  | 10% |  | 374.946 |  | Se tomo el total de las horas de los 2 smartphones
|  | SUBTOTAL |  | 64.75 | [5 empty] | 914.169
1.D OTROS GASTOS
|  | MATERIAL / EQUIPO : | [7 empty] | 192 | costo en 2 lapiceras y 2 cuadernos
|  | COMIDA | [7 empty] | 3600
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 3% |  | 3905.76 | contingencia a otros gastos
| TOTAL COSTES Y GASTOS | [8 empty] | 56246.029
2. PRECIO DE VENTA :
2.A MARGEN
|  |  |  | valores precargados |  |  | subtotales
|  | PORCENTAJE SOBRE |  | MARGEN |  | SOBRE |  |  | VALOR
|  | PERSONAL |  | 40% |  | 41490.1 |  |  |  | 16596.04
|  | SUBCONTRATACIONES |  | 15% |  | 9936 |  |  |  | 1490.4
|  | COSTES VARIOS |  | 10% |  | 914.169 |  |  |  | 91.4169
|  | OTROS GASTOS |  | 10% |  | 3905.76 |  |  |  | 390.576
|  | TOTAL |  | 33.01% |  | 56246.029 |  |  |  | 18568.4329 | esto es lo que ganaria invirtiendo en el proyecto
|  | PORCENTAJE FIJO |  | 20% |  | 56246.029 |  |  |  | 11249.2058
cuanto mas le quier ganar
2.B PRECIO DE VENTA
|  | PRECIO DE VENTA, Pesos, SIN ESCALACION INTERANUAL | [7 empty] | 74814.4619 | precio que cubre los costos
|  | PRECIO DE VENTA, Pesos, CON IVA al ... |  | 21% | [5 empty] | 90525.4989 | precio + iva

## Plan_Financiero
b809vgyu0 r1tntr 3 |  | PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO
TITULO : | Sistema Unificado de Reclamos ACV Sistemas | REFERENCIA : |  | 1
CLIENTE : | Externo | DIRECTOR : |  | Palomino Nieva, Cynthia Salome
FECHA INICIO : | 2017-08-15 | FECHA FIN : |  | 2017-11-24
FECHA INFORME : | [5 empty] | 74814.4619 | Pesos
[6 empty] | 682.5 | Horas
[6 empty] | 33.0129 | %
|  |  |  | TIPO INTERES ANUAL: |  |  | 43.71% | prestamo bancario de $55000 en un plaza de 4 meses
|  |  |  | COSTO DE OPORTUNIDAD ANUAL: |  |  | 87%
Todas las tasas calculadas sobre las dadas por el Banco Nación Argentina
1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES Y GASTOS :
|  | total de hr de cara rol |  |  | coincidir con solapa estimacion- horas uso de recursos
| CONCEPTO |  |  |  |  | TOTAL PREVISTO
|  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | PLAN_F | APERT.
| Lider de proyecto - SPN | 32.5 | 40 | 40 | 44 | 156.5 | 156.5
| Analista funcional - SPN | 64 | 104 | 48 | 12 | 228 | 228
| Desarrollador - GO |  |  | 62 | 52 | 114 | 114
| Diseñador de software - SPN |  |  | 44 | 20 | 64 | 64 |  | $57412,53 (monto total depositando en plazo fijo)
| Diseñador de Base de datos - GO |  |  | 24 | 4 | 28 | 28 |  | 55000 (total costos del proyecto redondeado)
| Testing - GO |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  | 57412,53-55000 = $2415,53(esto es lo que ganaria depositando los 75 dias que dura el proyecto en un plazo fijo)
| Documentador - SPN | 12 | 24 |  | 16 | 52 | 52 |  | tasa nominal anual banco 21,34%
| TOTAL_HORAS | 108.5 | 168 | 218 | 188 | 682.5 | 682.5 |  | con el proyecto solo ganaria $18568 / con el banco ganaria $2415,53
|  | toales a pagar por mes, suma de todos los gastos pero dividido en los 4 meses | [6 empty] | Costo de oportunidad = diferencia entre lo que gano con el proyecto y lo que ganaría con el banco
| COSTE HORAS | 6535 | 9880 | 12960 | 10080 | 39455 | 39455 |  | Costo de oportunidad = 18568 - 2415,53 = 16152,47
| SUBCONTRATOS | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 9200 | 9200
| OTROS GASTOS | 1092 | 900 | 900 | 900 | 3792 | 3792 |  | $18568 = 100% entonces $16152,47 = 86,99%
| Notebook | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 29.52 | 29.26 |  | con el proyecto ganaria 87% y con el banco 13%
| Capacitacion en Programacion | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | Conclusion: conviene invertir la plata en el proyecto directamente porque ganaría más
| Transporte | 47.61 | 47.61 | 47.61 | 47.61 | 190.44 | 190
| Smartphones | 85.22 | 85.22 | 85.22 | 85.22 | 340.88 | 340.86
| TOTAL COSTES | 10067.21 | 13220.21 | 16300.21 | 13720.21 | 53307.84 | 53307.12
| TOTAL ACUM. | 10067.21 | 23287.42 | 39587.63 | 53307.84
total de gastos dividido por total de meses
| INGRESOS | 18703.5 | 18703.5 | 18703.5 | 18703.5 | 74814 | 74814.4619
| ACUMULADO | 18703.5 | 37407 | 56110.5 | 74814
2. RESULTADOS
| MARGEN BRUTO | 8636.29 | 5483.29 | 2403.29 | 4983.29 | 21506.16 | 18568.4329 | lo que vamos obteniendo de GANACIA POR MES
| M. ACUMULADO | 8636.29 | 14119.58 | 16522.87 | 21506.16 | 21506.16 | 18568.4329
| VAN(valor actual neto) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VAN ACUMULADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TIR | 1029% | 1282% | 1216% | 1881%
| BENEFICIO | 993.2% | 1238% | 1166% | 1823%

## Indicadores
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO
TITULO : |  | Sistema Unificado de Reclamos ACV Sistemas |  |  | REFERENCIA : | 1
CLIENTE : |  | Externo |  |  | DIRECTOR : | Palomino Nieva, Cynthia Salome
FECHA INICIO : |  | 2017-08-15 |  |  | FECHA FIN : | 2017-11-24
FECHA INFORME : | [7 empty] | PRECIO VENTA : |  | 74814.4619 | Euros
[8 empty] | ESFUERZO : |  | 682.5 | Horas
[8 empty] | MARGEN : |  | 33.0129 | %
[8 empty] | TIPO INTERES ANUAL : |  |  | 3%
[8 empty] | COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : |  |  | 8.5%
[8 empty] | DURACION (MESES) : |  |  | 0
| 1. PREVISION DE CARGA DE TRABAJO |  |  |  |  | 2. PREVISION DE LA EVOLUCION DE DATOS ECONOMICO-FINACIEROS
|  | CAT_DI | 1 persona al | N/A |  |  | Máximo endeudamiento (Euros) : |  | -8636.29
|  | CAT_CO |  | N/A
|  | CAT_IS |  | N/A
|  | CAT_IJ |  | N/A
|  | CAT_TE |  | N/A
|  | CAT_PA |  | N/A

## Situación
HOJA DE SITUACION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | Sistema Unificado de Reclamos ACV Sistemas |  |  |  | REFERENCIA : |  | 1
CLIENTE : |  | Externo |  |  |  | DIRECTOR : |  | Palomino Nieva, Cynthia Salome
FECHA INICIO : |  | 2017-08-15 |  |  |  | FECHA FIN : |  | 2017-11-24
FECHA INFORME : | [5 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 74814.4619 | Euros
[6 empty] | ESFUERZO : |  |  | 682.5 | Horas
[6 empty] | MARGEN : |  |  | 33.0129 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. | TOTAL PREVISTO |  |  | CONSUMIDO |  |  | REMANENTE
|  |  | HORAS | COSTE |  | HORAS | COSTE | % |  | %
|  | CAT_1 (DI) | 156.5 | 10955 |  |  | 0 | 0 | 156.5 | 100
|  | CAT_2 (CO) | 228 | 13680 |  |  | 0 | 0 | 228 | 100
|  | CAT_3 (IS) | 114 | 5700 |  |  | 0 | 0 | 114 | 100
|  | CAT_4 (IJ) | 64 | 4160 |  |  | 0 | 0 | 64 | 100
|  | CAT_5 (TE) | 28 | 1540 |  |  | 0 | 0 | 28 | 100
|  | CAT_6 (PA) | 40 | 1600 |  |  | 0 | 0 | 40 | 100
|  | SUBTOTAL | 682.5 | 37635 |  | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 100
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUBC_2 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUBTOTAL |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.C COSTES Y GASTOS VARIOS
|  | COSTES INFORMATICOS : |  | 29.26 |  |  | 0 | 0 | 29.26 | 100
|  | CONSUMIBLES: |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | OTROS : |  | 190 |  |  |  | 0 | 190 | 100
|  | MATERIAL / EQUIPO : |  | 192 |  |  |  | 0 | 192 | 100
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  | 3600 |  |  |  | 0 | 3600 | 100
|  | VARIOS : |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | CONTINGENCIAS: |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUBTOTAL |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  | 74814.4619 |  |  |  | 0 | 74814.4619 | 100
| MARGEN |  |  | #REF! | #REF!
3. RESUMEN
3.1 HORAS CONSUMIDAS Y REMANENTES
SEGÚN CATEGORIA
3.2 CONSUMO Y REMANENTE DE RECURSOS
SEGÚN TIPO

## Evolución
HOJA DE EVOLUCION ECONOMICA DE PROYECTO
TITULO : |  | Sistema Unificado de Reclamos ACV Sistemas |  |  |  | REFERENCIA : |  | 1
CLIENTE : |  | Externo |  |  |  | DIRECTOR : |  | Palomino Nieva, Cynthia Salome
FECHA INICIO : |  |  | 2017-08-15 |  |  | FECHA FIN : |  | 2017-11-24
FECHA INFORME : |  |  | 04/00 | [11 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 74814.4619 | Euros
[15 empty] | ESFUERZO : |  |  | 682.5 | Horas
[15 empty] | MARGEN : |  |  | 33.0129 | %
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. |  | TOTAL PREVISTO |  | CONSUMIDO (Kpts) | [11 empty] | REMANENTE
|  |  |  | HORAS | COSTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | Kpts | %
|  | CAT_1 (DI) |  | 156.5 | 10955 | [12 empty] | 10955 | 100%
|  | CAT_2 (CO) |  | 228 | 13680 | [12 empty] | 13680 | 100%
|  | CAT_3 (IS) |  | 114 | 5700 | [12 empty] | 5700 | 100%
|  | CAT_4 (IJ) |  | 64 | 4160 | [12 empty] | 4160 | 100%
|  | CAT_5 (TE) |  | 28 | 1540 | [12 empty] | 1540 | 100%
|  | CAT_6 (PA) |  | 40 | 1600 | [12 empty] | 1600 | 100%
|  | SUBTOTAL |  | 682.5 | 37635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37635 | 100%
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  | SUBC_2 |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  | SUBTOTAL |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.C COSTES Y GASTOS VARIOS
|  | COSTES INFORMATICOS : |  |  | 29.26 | [12 empty] | 29.26 | 100%
|  | CONSUMIBLES : |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  | OTROS : |  |  | 190 | [12 empty] | 190 | 100% | MES 0
|  | MATERIAL / EQUIPO : |  |  | 192 | [12 empty] | 192 | 100%
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  |  | 3600 | [12 empty] | 3600 | 100%
|  | VARIOS : |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  | CONTINGENCIAS: |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  | SUBTOTAL |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | TOTAL
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  |  | 74814.4619 | [12 empty] | 74814.4619 | 100%
| MARGEN PROVISIONAL |  |  |  | #REF! | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619 | 74814.4619
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## Cierre
HOJA DE CIERRE ECONOMICO DEL PROYECTO
TITULO : |  | Sistema Unificado de Reclamos ACV Sistemas |  |  |  |  | REFERENCIA : |  | 1
CLIENTE : |  | Externo |  |  |  |  | DIRECTOR : |  | Palomino Nieva, Cynthia Salome
[10 empty] | PREVISTO | REAL
FECHA INFORME : | [6 empty] | PRECIO VENTA : |  |  | 74814.4619 | 0 | Euros
[7 empty] | ESFUERZO : |  |  | 682.5 | 0 | Horas
[7 empty] | MARGEN : |  |  | 33.01% | N/A | %
[7 empty] | FECHA INICIO : |  |  | 42962 | 02/00 | mes/año
[7 empty] | FECHA FIN : |  |  | 0 | 02/01 | mes/año
1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS :
1.A COSTES DE PERSONAL
|  | CATEG. |  | TOTAL PREVISTO |  |  | TOTAL FINAL |  |  | DESVIACION
|  |  |  | HORAS | COSTE |  | HORAS | COSTE | % | CANT. | COSTE | %
|  | CAT_1 (DI) |  | 156.5 | 10955 |  |  | 0 | 0 | -156.5 | -10955 | -100%
|  | CAT_2 (CO) |  | 228 | 13680 |  |  | 0 | 0 | -228 | -13680 | -100%
|  | CAT_3 (IS) |  | 114 | 5700 |  |  | 0 | 0 | -114 | -5700 | -100%
|  | CAT_4 (IJ) |  | 64 | 4160 |  |  | 0 | 0 | -64 | -4160 | -100%
|  | CAT_5 (TE) |  | 28 | 1540 |  |  | 0 | 0 | -28 | -1540 | -100%
|  | CAT_6 (PA) |  | 40 | 1600 |  |  | 0 | 0 | -40 | -1600 | -100%
|  | SUBTOTAL |  | 682.5 | 37635 |  | 0 | 0 | 0 | -682.5 | -37635 | -100%
1.B SUBCONTRATACIONES
|  | SUBC_1 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | SUBC_2 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
N/A
| 1.C COSTES Y GASTOS VARIOS | [7 empty] | N/A
N/A
|  | COSTES INFORMATICOS : |  |  | 29.26 |  |  |  | 0 |  | -29.26 | -100%
|  | CONSUMIBLES : |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | OTROS : |  |  | 190 |  |  |  | 0 |  | -190 | -100%
|  | MATERIAL / EQUIPO : |  |  | 192 |  |  |  | 0 |  | -192 | -100%
|  | VIAJES / ESTANCIAS : |  |  | 3600 |  |  |  | 0 |  | -3600 | -100%
|  | VARIOS : |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
N/A
|  | CONTINGENCIAS: |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
N/A
|  | SUBTOTAL |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL COSTES Y GASTOS |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
2. PRECIO DE VENTA Y MARGEN :
| FACTURACION TOTAL |  |  |  | 74814.4619 |  |  |  | 0 |  | -74814.4619 | -100%
| MARGEN |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | N/A |  | #REF! | #REF!
3. INDICADORES ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE OCUPACION
| DURACION DEL PROYECTO |  |  |  |  | Meses
| COSTE POR HORA |  |  |  | #REF! |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
| PRECIO DE VENTA POR HORA |  |  |  | #REF! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| MARGEN POR HORA TRABAJADA |  |  |  | #REF! |  |  | #VALUE!
| PORCENTAJE DE |  | HORAS PROPIAS |  | 39386.8886 | #REF! |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | SUBCONTRATAS |  | #REF! | #REF! |  | 0 | N/A
|  |  | SUMINISTROS |  | 197.76 | #REF! |  | 0 | N/A
CARGA DE TRABAJO (Hombres durante el proyecto)
|  | CAT_1 (DI) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_2 (CO) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_3 (IS) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_4 (IJ) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_5 (TE) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | CAT_6 (PA) |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | #VALUE!
|  | GLOBAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ENDEUDAMIENTO INTERNO |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | N/A |  | #REF!
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | N/A |  | #REF!